## Sheet1
High Level Plan
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Date | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-03
Release | 2014-02-25: Executable Architecture Release
Iteration | 2014-02-26: Iteration1; 2014-03-03: Iteration2
Executable Architecture Release
Track1:User Management
Track2:Entity Management
Track3:Mapping

## Sheet2
Master Data Management High Level Plan
Milestones
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Date | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-03
Release | 2014-02-25: Executable Architecture Release
Iteration | 2014-02-25: Iteration1; 2014-02-28: Iteration2
Executable Architecture Release | 2014-02-24: Use Cases,Scope Matrix,ER Diagram,Wireframes
Track1:User Management | 2014-02-24: Login and Create,Update,Delete User
Track2:Entity Management | 2014-02-24: Create,Display,Delete Entities; 2014-02-28: Update Entity
Track3:Mapping | 2014-02-24: Basic CRUD of Entity Mapping; 2014-02-28: Search Functionality
Software Launch